## Planilha1
id | Descrição do Risco | Probabilidade 1- Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto 1- Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante da Equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Deixando todas as informações/ funções visiveis para todos os membros, para não haver sobrecarga de trabalho para apenas uma pessoa.
2 | Dificuldade de comunicação entre integrantes da Equipe | 1 | 2 | 2 | Evitar | Ter várias opções para meios de comunicação (Discord, Whatssap) e manter a comunicação presencial.
3 | Atraso nas Entregas Semanais | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Integrante sendo responsável e tenha planejamento prévio dos entregáveis e comunique o motivo do atraso previamente.
4 | Atraso nas Entregas Finais | 1 | 3 | 3 | Evitar | Integrante sendo responsável e tenha planejamento prévio dos entregáveis e comunique o motivo do atraso previamente.
5 | Falta de conhecimento nas ferramentas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Os integrantes entenderem as dificuldades e necessidades um do outro e ajudar o máximo possível.
6 | Banco de dados cair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizaremos backups a cada 15 dias para observação do funcionamento do banco de dados.
7 | Sensores falharem | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Maior controle de monitoramento com sistemas de alerta caso algum sensor fique sem respostas imediatas.
8 | Site institucional cair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Garantir que o código esteja limpo e certeza que estamos contratando um bom serviço de hospedagem.
9 | Impedimento das Dailys (Externo) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Planejamento antecipado das dailys, sendo comunicado todos os compromissos que impedirão as próximas dailys.
10 | O projeto não atender aos requisitos do cliente | 1 | 3 | 3 | Evitar | (PO) Será conversado com o cliente o que precisa mudar, o que está bom e o que precisa melhorar, deixando o projeto mais claro para os dois lados.
11 | Falta de comprometimento do cliente com a empresa | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Conversar com o cliente sobre sua importância no resultado do projeto, deixando claro que o resultado também depende dele.
12 | Documentação mal escrita | 1 | 3 | 3 | Evitar | Deixar a documentação do projeto mais legível e entendível possível, possuindo: um objetivo SMART, uma justificativa precisa, contexto e escopo detalhados.
13 | Criar uma planilha de riscos com erros | 2 | 2 | 4 | Evitar | Criar a planilha com cautela e presença de todos os integrantes para evitar qualquer erro na planilha.
14 | Falta de versionamento/ organização com o projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Todos os integrantes utilizando ferramentas para versionamento (Trello, Github, Discord) e comunicar qualquer atualização/ mudança.
15 | Product Backlog com falhas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Criar o product backlog com cautela e presença de todos os integrantes para evitar qualquer erro no backlog.
16
17
18
19
20
| Impacto | Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
|  | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  |  | Baixo (1) | Médio (2) | Alto (3)
Probabilidade