## Product Backlog
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | SPRINT
Tela de Cadastro (back-end) | Para a senha, pode conter somente caracteres com letra minúscula e números de 0 a 9(máximo de 8 caracteres) ; O E-mail deve ser válido (@, .com e .br); Os campos não podem estar em branco. | Essencial | Funcional | PP | 5 | SP3
Tela de Cadastro (front-end) | O software deverá permitir a opção de cadastro do usuário, para isso o usuário deverá informar o nome completo, um e-mail válido e uma senha, confirmando no campo abaixo. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Login. | Essencial | Funcional | M | 5 | SP2B
Tela de Login (back-end) | O login deverá ser autenticado somente com o e-mail e senha cadastrados | Essencial | Funcional | P | 8 | SP3
Tela de Login (front-end) | O software deverá permitir a opção de login do usuário, para isso o usuário deverá informar o e-mail válido e uma senha. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Cadastro. | Desejável | Funcional | P | 8 | SP2B
Banco de Dados (Nuvem e Backup) | O software deverá registrar os dados em um banco de dados na nuvem contendo um backup local | Essencial | Funcional | M | 13 | SP3
Site Institucional | A página do site deverá conter menu fixo superior no formato LandingPage de preferência vemelho e amarelo podendo conter variações de sub-tons neutros. | Desejável | Não Funconal | PP | 13 | SP2B
Menu do Site | O menu deve conter as abas de "Sensores", "Benefícios", "Contato" e "Acesso a Clientes" | Importante | Funcional | P | 3 | SP2B
Sistema de Alerta | Os alertas serão exibidos em pop-ups assim que for constatado uma alteração extrema em um dos sensores instalados um determinado ambiente | Essencial | Funcional | G | 13 | SP3
Tela Inical do Dashboard (front-end) | A tela deve conter em formato de grade os Ambientes criados com seus respectivos nomes e ID sendo um deles para redirecionameto de criação de ambiente, contendo também um menu lateral com redirecionamento para os dados de umidade e temperatura, perfil do funcionário logado. | Essencial | Funcional | P | 8 | SP2
Tela Inical do Dashboard (back-end) | Os ambientes devem conter os dados exatamente conforme cadastrado pelo usuário na tela de criação de Ambiente, assim como o redirecionamento para as telas de sensores ao seu respectivo ID. | Essencial | Funcional | M | 8 | SP3
Tela de Ambiente (Front-end) | Deverá conter um campo para inserir imagem e o nome do Ambiente que será exibido no menu. Abaixo deve conter os dados de tempo de Atualização, Lote como Tipo do barril, tipo de Vinho e o tempo de maturação para aquele ambiente. | Essencial | Funcional | M | 13 | SP2
Tela de Ambiente (Back-end) | Os dados inseridos nas Inputs devem ser inseridos no banco de dados em suas respectivas tabelas para posterior consulta nas demais páginas | Essencial | Funcional | M | 13 | SP3
Telas dos Sensores (Front-end) | Deve ser possível a visualização do gráfico com as cinco últimas médias incluindo a atual e média entre elas. Do lado direito irá conter as informações cadastradas para consulta rápida. Deverá também o redirecionamento para a consulta dos lotes naquele ambiente. | Essencial | Funcional | GG | 21 | SP2
Telas dos Sensores (Back-end) | O gráfico deve ser criado com base nas consultas dos dados de uma API que serão gerados pelo Arduino, inclusive os dados | Essencial | Funcional | GG | 21 | SP3
Tela de Perfil (front-end) | O perfil deverá conter as informações da empresa que ele pertence e pessoais como CPF, Cargo, E-mail e Celular. | Desejável | Funcional | M | 8 | SP2
Tela de Perfil (back-end) | As informções devem ser retiradas e exibidas do banco de Dados | Essencial | Funcional | M | 8 | SP3
Protótipo de Tela (Site Institucional) | Os protótipos das Página Inicial deve ser simples, com informações resumidas e objetivas, contendo uma sessão para enviar os dados para solicitar um orçamento. | Desejável | Funcional | P | 5 | SP1
Protótipo de Tela (Dashboard) | As informações devem ser exibidas acompanhadas de funções visuais, como gráficos e a própia imagem do ambiente assim que o usuário acessar a plataforma | Essencial | Funcional | M | 5 | SP1
Banco de Dados (Criação) | O banco de dados deverá com as tabelas de Lote, ambiente, sensores, juntamente com as informações da Empresa e seus respectivos funcionários | Essencial | Funcional | P | 3 | SP1

## Sprint Backlog
Sprint Backlog: SPRINT 2 B - PROJETO DIWINE - Grupo 5
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT
Tela de Cadastro (front-end) | O software deverá permitir a opção de cadastro do usuário, para isso o usuário deverá informar o nome completo, um e-mail válido e uma senha, confirmando no campo abaixo. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Login. | Essencial | Funcional | M | 5 | 1 | SP2B
Tela de Login (front-end) | O software deverá permitir a opção de login do usuário, para isso o usuário deverá informar o e-mail válido e uma senha. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Cadastro. | Desejável | Funcional | M |  | 2 | SP2B
Site Institucional | A página do site deverá conter menu fixo superior no formato LandingPage de preferência vemelho e amarelo podendo conter variações de sub-tons neutros. | Desejável | Não Funconal | G | 13 | 1 | SP2B
Menu do Site | O menu deve conter as abas de "Sensores", "Benefícios", "Contato" e "Acesso a Clientes" | Importante | Funcional | P | 8 | 2 | SP2B