## Product Backlog
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | SPRINT | Sprint | Valores | Sprint | Valores | Sprint | Valores
Tela de Cadastro (back-end) | Para a senha, pode conter somente caracteres com letra minúscula e números de 0 a 9(máximo de 8 caracteres) ; O E-mail deve ser válido (@, .com e .br); Os campos não podem estar em branco. | Essencial | Funcional | PP | 5 | SP2C | SP1A | 21 | SP2A | 16 | SP3A
Tela de Cadastro (front-end) | O software deverá permitir a opção de cadastro do usuário, para isso o usuário deverá informar o nome completo, um e-mail válido e uma senha, confirmando no campo abaixo. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Login. | Essencial | Funcional | M | 5 | SP2B | SP1B | 21 | SP2B | 21 | SP3B
Tela de Login (back-end) | O login deverá ser autenticado somente com o e-mail e senha cadastrados | Essencial | Funcional | P | 8 | SP2B | SP1C | 18 | SP2C | 18 | SP3C
Tela de Login (front-end) | O software deverá permitir a opção de login do usuário, para isso o usuário deverá informar o e-mail válido e uma senha. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Cadastro. | Desejável | Funcional | P | 8 | SP2B | SP1D | 13 | SP2D | 18 | SP3D
Banco de Dados (Nuvem e Backup) | O software deverá registrar os dados em um banco de dados na nuvem contendo um backup local | Essencial | Funcional | P | 5 | SP3C | Total | 73 | Total | 73 | Total | 0
Site Institucional | A página do site deverá conter menu fixo superior no formato LandingPage de preferência vemelho e amarelo podendo conter variações de sub-tons neutros. | Essencial | Funcional | PP | 13 | SP2A | Média | 18.5 | Média | 18.25 | Média | 0
Menu do Site | O menu deve conter as abas de "Sensores", "Benefícios", "Contato" e "Acesso a Clientes" | Importante | Funcional | P | 3 | SP2A |  |  |  |  | PLANEJAMENTO PENDENTE
Sistema de Alerta | Os alertas serão exibidos em pop-ups assim que for constatado uma alteração extrema em um dos sensores instalados um determinado ambiente | Essencial | Funcional | G | 8 | SPB
Tela Inical do Dashboard (front-end) | A tela deve conter em formato de grade os Ambientes criados com seus respectivos nomes e ID sendo um deles para redirecionameto de criação de ambiente, contendo também um menu lateral com redirecionamento para os dados de umidade e temperatura, perfil do funcionário logado. | Essencial | Funcional | P | 5 | SP2D
Tela Inical do Dashboard (back-end) | Os ambientes devem conter os dados exatamente conforme cadastrado pelo usuário na tela de criação de Ambiente, assim como o redirecionamento para as telas de sensores ao seu respectivo ID. | Essencial | Funcional | M | 8 | SP3A
Tela de Ambiente (Front-end) | Deverá conter um campo para inserir imagem e o nome do Ambiente que será exibido no menu. Abaixo deve conter os dados de tempo de Atualização, Lote como Tipo do barril, tipo de Vinho e o tempo de maturação para aquele ambiente. | Essencial | Funcional | M | 5 | SP2D
Tela de Ambiente (Back-end) | Os dados inseridos nas Inputs devem ser inseridos no banco de dados em suas respectivas tabelas para posterior consulta nas demais páginas | Essencial | Funcional | M | 13 | SP3A
Telas dos Sensores (Front-end) | Deve ser possível a visualização do gráfico com as cinco últimas médias incluindo a atual e média entre elas. Do lado direito irá conter as informações cadastradas para consulta rápida. Deverá também o redirecionamento para a consulta dos lotes naquele ambiente. | Essencial | Funcional | GG | 13 | SP2C
Telas dos Sensores (Back-end) | O gráfico deve ser criado com base nas consultas dos dados de uma API que serão gerados pelo Arduino, inclusive os dados | Essencial | Funcional | G | 13 | SP3B
Tela de Perfil (front-end) | O perfil deverá conter as informações da empresa que ele pertence e pessoais como CPF, Cargo, E-mail e Celular. | Desejável | Funcional | M | 8 | SP2D
Tela de Perfil (back-end) | As informções devem ser retiradas e exibidas do banco de Dados | Essencial | Funcional | P | 3 | SP3C
Protótipo de Tela (Site Institucional) | Os protótipos das Página Inicial deve ser simples, com informações resumidas e objetivas, contendo uma sessão para enviar os dados para solicitar um orçamento. | Desejável | Funcional | P | 5 | SP1B
Protótipo de Tela (Dashboard) | As informações devem ser exibidas acompanhadas de funções visuais, como gráficos e a própia imagem do ambiente assim que o usuário acessar a plataforma | Essencial | Funcional | M | 5 | SP1C
Banco de Dados (Criação) | O banco de dados deverá com as tabelas de Lote, ambiente, sensores, juntamente com as informações da Empresa e seus respectivos funcionários | Essencial | Funcional | P | 3 | SP1B
Calculadora Financeira (front-end) | A calculadora deverá receber os dados de quantiadade de barris e quanto cada um custa, assim exibindo uma média comparado à metodos sem a utilização do nosso software | Importante | Não Funcional | M | 8 | SP1C
Calculadora Financeira (back-end) |  | Importante | Não Funcional | P | 5 | SP1D
Contexto | Um texto dissertativo que apresenta o cenário onde o projeto está inserido, deve apresentar dados e fatos relevantes ao tema; PROBLEMA, NECESSIDADE e/ou OPORTUNIDADE que será endereçado. | Essencial | Não Funcional | G | 13 | SP1A
Escopo | Declaração que apresenta as atividades, recursos e requisitos do que será feito no projeto; Contém informações essenciais sobre oprojeto: descrição, limites, objetivos, entregas, responsáveis, custos, prazos, atividades, restrições, premissas etc. | Essencial | Não Funcional | G | 8 | SP1A
Justificativa | Argumento muito convincente para o Cliente, simples e objetivo | Essencial | Não Funcional | P | 8 | SP1B
Objetivo | Aquilo que se espera ao final do projeto; Precisa ser Sucinto e SMART. | Essencial | Não Funcional | M | 5 | SP1B
Trello | devemos subir na ferramenta os requisitos do projeto de PI. Os requisitos devem ser classificados como: Essencial, Importante e Desejável. | Essencial | Não Funcional | P | 5 | SP1C
Formatação da documetação | A formatação é composta pela padronização de fontes, alinhamento e a criação do sumário | Desejável | Não Funcional | M | 8 | SP1D

## Sprint Backlog
Sprint Backlog: SPRINT 1 A - PROJETO DIWINE - Grupo 5 | [7 empty] | Sprint Backlog: SPRINT 2 A - PROJETO DIWINE - Grupo 5
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT
Contexto | Um texto dissertativo que apresenta o cenário onde o projeto está inserido, deve apresentar dados e fatos relevantes ao tema; PROBLEMA, NECESSIDADE e/ou OPORTUNIDADE que será endereçado. | Essencial | Não Funcional | G | 13 | 1 | SP2A | Protótipo de Tela (Site Institucional) | Os protótipos das Página Inicial deve ser simples, com informações resumidas e objetivas, contendo uma sessão para enviar os dados para solicitar um orçamento. | Desejável | Funcional | P | 8 | 2 | SP2A
Escopo | Declaração que apresenta as atividades, recursos e requisitos do que será feito no projeto; Contém informações essenciais sobre oprojeto: descrição, limites, objetivos, entregas, responsáveis, custos, prazos, atividades, restrições, premissas etc. | Essencial | Não Funcional | G | 8 | 1 | SP2A | Protótipo de Tela (Dashboard) | As informações devem ser exibidas acompanhadas de funções visuais, como gráficos e a própia imagem do ambiente assim que o usuário acessar a plataforma | Essencial | Funcional | M | 8 | 3 | SP2A
[8 empty] | Banco de Dados (Criação) | O banco de dados deverá com as tabelas de Lote, ambiente, sensores, juntamente com as informações da Empresa e seus respectivos funcionários | Essencial | Funcional | P | 5 | 3 | SP2A
Sprint Backlog: SPRINT 1 B - PROJETO DIWINE - Grupo 5 | [7 empty] | Sprint Backlog: SPRINT 2 B - PROJETO DIWINE - Grupo 5
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT
Protótipo de Tela (Site Institucional) | Os protótipos das Página Inicial deve ser simples, com informações resumidas e objetivas, contendo uma sessão para enviar os dados para solicitar um orçamento. | Desejável | Funcional | P | 5 | 2 | SP1B | Tela de Cadastro (front-end) | O software deverá permitir a opção de cadastro do usuário, para isso o usuário deverá informar o nome completo, um e-mail válido e uma senha, confirmando no campo abaixo. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Login. | Essencial | Funcional | M | 5 | 1 | SP2B
Banco de Dados (Criação) | O banco de dados deverá com as tabelas de Lote, ambiente, sensores, juntamente com as informações da Empresa e seus respectivos funcionários | Essencial | Funcional | P | 3 | 2 | SP1B | Tela de Login (front-end) | O software deverá permitir a opção de login do usuário, para isso o usuário deverá informar o e-mail válido e uma senha. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Cadastro. | Desejável | Funcional | M | 5 | 2 | SP2B
Justificativa | Argumento muito convincente para o Cliente, simples e objetivo | Essencial | Não Funcional | P | 8 | 1 | SP1B | Site Institucional | A página do site deverá conter menu fixo superior no formato LandingPage de preferência vemelho e amarelo podendo conter variações de sub-tons neutros. | Desejável | Não Funconal | G | 13 | 1 | SP2B
Objetivo | Aquilo que se espera ao final do projeto; Precisa ser Sucinto e SMART. | Essencial | Não Funcional | M | 5 | 1 | SP1B | Menu do Site | O menu deve conter as abas de "Sensores", "Benefícios", "Contato" e "Acesso a Clientes" | Importante | Funcional | P | 8 | 2 | SP2B
Sprint Backlog: SPRINT 1 C - PROJETO DIWINE - Grupo 5 | [7 empty] | Sprint Backlog: SPRINT 2 C - PROJETO DIWINE - Grupo 5
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT
Protótipo de Tela (Dashboard) | As informações devem ser exibidas acompanhadas de funções visuais, como gráficos e a própia imagem do ambiente assim que o usuário acessar a plataforma | Essencial | Funcional | M | 5 | 2 | SP1C | Tela de Cadastro (back-end) | Para a senha, pode conter somente caracteres com letra minúscula e números de 0 a 9(máximo de 8 caracteres) ; O E-mail deve ser válido (@, .com e .br); Os campos não podem estar em branco. | Essencial | Funcional | PP | 5 | 1 | SP2C
Calculadora Financeira (front-end) | A calculadora deverá receber os dados de quantiadade de barris e quanto cada um custa, assim exibindo uma média comparado à metodos sem a utilização do nosso software | Importante | Não Funcional | M | 8 | 2 | SP1C | Tela de Login (back-end) | O login deverá ser autenticado somente com o e-mail e senha cadastrados | Essencial | Funcional | P | 8 | 1 | SP2C
Trello | devemos subir na ferramenta os requisitos do projeto de PI. Os requisitos devem ser classificados como: Essencial, Importante e Desejável. | Essencial | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP1C | Calculadora Financeira (front-end) | A calculadora deverá receber os dados de quantiadade de barris e quanto cada um custa, assim exibindo uma média comparado à metodos sem a utilização do nosso software | Importante | Não Funconal | M | 8 | 2 | SP2C
Sprint Backlog: SPRINT 1 D - PROJETO DIWINE - Grupo 5 | [7 empty] | Sprint Backlog: SPRINT 2 D - PROJETO DIWINE - Grupo 5
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT | REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FUNCIONALIDADE | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT
Calculadora Financeira (back-end) |  | Importante | Não Funcional | P | 5 | 3 | SP2C | Tela Inical do Dashboard (front-end) | A tela deve conter em formato de grade os Ambientes criados com seus respectivos nomes e ID sendo um deles para redirecionameto de criação de ambiente, contendo também um menu lateral com redirecionamento para os dados de umidade e temperatura, perfil do funcionário logado. | Essencial | Funcional | P | 8 | 2 | SP2D
Formatação da documetação | A formatação é composta pela padronização de fontes, alinhamento e a criação do sumário | Desejável | Não Funcional | M | 8 | 3 | SP2C | Tela de Ambiente (Front-end) | Deverá conter um campo para inserir imagem e o nome do Ambiente que será exibido no menu. Abaixo deve conter os dados de tempo de Atualização, Lote como Tipo do barril, tipo de Vinho e o tempo de maturação para aquele ambiente. | Essencial | Funcional | M | 8 | 2 | SP2D
[8 empty] | Telas dos Sensores (Front-end) | Deve ser possível a visualização do gráfico com as cinco últimas médias incluindo a atual e média entre elas. Do lado direito irá conter as informações cadastradas para consulta rápida. Deverá também o redirecionamento para a consulta dos lotes naquele ambiente. | Essencial | Funcional | GG | 21 | 2 | SP2D